АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА

27.05.2011									№ 536

_________                                                                                              № _______

Об утверждении плана мероприятий

Владимирской области по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»                п о с т а н о в л я ю:

## 1. Утвердить план мероприятий Владимирской области по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области - госсекретаря.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

И.о. Губернатора области                                                              В.П. Кузин

# Приложение

# к постановлению Губернатора

области

27.05.2011 № 536

# П Л А Н МЕРОПРИЯТИЙ

# Владимирской области по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Исполнители* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация проекта по переходу к предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
|  | Определение заместителя высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) | Подготовка распоряжения Губернатора области, в срок до 13.05.2011 | Распоряжение Губернатора области о назначении заместителя высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210-ФЗ | Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области |
|  | Определение органа исполнительной власти (структурного подразделения), ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210-ФЗ | Подготовка распоряжения Губернатора области, в срок до 13.05.2011 | Распоряжение Губернатора области об определении органа исполнительной власти (структурного подразделения), ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210-ФЗ | Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области |
|  | Формирование рабочей группы на уровне субъекта Российской Федерации (с участием представителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, территориальных управлений федеральных ОИВ) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | Подготовка распоряжения Губернатора области, в срок до 13.05.2011 | Распоряжение Губернатора области о создании рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области |
|  | Формирование перечня первоочередных государственных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия | Подготовка распоряжения Губернатора области, в срок до 27.05.2011 | Распоряжение Губернатора области о перечне первоочередных государственных услуг | - Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области; - рабочая группа по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг на территории Владимирской области |
|  | Формирование таблицы государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых ОИВ (организациями) субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | До 03.06.2011 | Таблица государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых ОИВ (организациями) субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | - Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области; - рабочая группа по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг на территории Владимирской области |
|  | Проведение анализа таблицы межведомственных взаимодействий с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов) | До 03.06.2011 | Отчет с результатами анализа, представленный Губернатору области | - Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области; - комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области |
|  | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу власти от других органов власти в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг | До 03.06.2011 | Отчет с результатами анализа, представленный Губернатору области | - Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области; - рабочая группа по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг на территории Владимирской области |
|  | Формирование типового плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | До 10.06.2011 | Типовой план мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области |
|  | Осуществление контроля за реализацией мероприятий типового плана муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации | На протяжении всего периода перехода на межведомственное (межуровневое) взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | Отчеты муниципальных образований о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия. Предоставляются Губернатору области | - Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области; - комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области |
| Внесение изменений в нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации в целях реализации проекта по предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного взаимодействия |
|  | Утверждение перечня необходимых и обязательных услуг субъекта Российской Федерации | До 10.06.2011 | Перечень необходимых и обязательных услуг | Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области |
|  | Определение способа взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов | До 10.06.2011 | Отчет с таблицей с указанием способа предоставления документов (сведений), представленный Губернатору области | - Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области; - комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области; - рабочая группа по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг на территории Владимирской области |
|  | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации с целью выявления ограничений для предоставления государственных (муниципальных) услуг посредством межведомственного взаимодействия | До 17.06.2011 | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений | Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области; - ОМСУ; - ОИВ |
|  | Внесение изменений в нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | До 24.06.2011 | Постановление Губернатора области «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 22.11.2010 N 1233 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» | Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области |
|  | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | До 24.06.2011 | Нормативные правовые акты | Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области; - ОМСУ; - ОИВ |
|  | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих государственных (муниципальных) услуг | До 24.06.2011 | Нормативные правовые акты (административные регламенты) | Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области; - ОМСУ; - ОИВ |
|  | Утверждение порядка формирования и направления органами власти (организации), предоставляющими государственные (муниципальные) услуги, требований о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | До 24.06.2011 | Порядок | Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области |
|  | Утверждение порядка предоставления ответов на требования органов власти (организации), предоставляющих государственные (муниципальные) услуги | До 24.06.2011 | Порядок | Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области |
|  | Разработка проектов соглашений и заключение таких соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, сведения которых требуются для предоставления государственных (муниципальных) услуг | До 24.06.2011 | Соглашения | Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области; - ОМСУ; - ОИВ |
|  | Подготовка проектов нормативных правовых актов, вносящих изменения и дополнения в нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации | До 24.06.2011 | Нормативные правовые акты | Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области; - ОИВ |
| Нормативное правовое и методическое сопровождение организации межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг: создание (развитие) инфраструктуры предоставления государственных услуг на базе межведомственного электронного взаимодействия |
|  | Разработка и утверждение нормативного правового акта, регулирующего вопросы основных реестров субъекта Российской Федерации | До 30.06.2011 | Нормативный правовой акт | Комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области |
| Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
|  | Согласование подключения региональных и муниципальных информационных систем к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия (по согласованию с Минкомсвязью России, ОАО Ростелеком) | До 30.06.2011 | Отчет о результатах подключения, представленный Губернатору области | Комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области (по согласованию с Минкомсвязью России, ОАО Ростелеком) |
| Методическое сопровождение проекта предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Создание системы методической поддержки органов местного самоуправления: Intranet-Форум, электронная почта, чат | Выполнено | Отчет о создании системы методической поддержки органов местного самоуправления, представленный Губернатору области | Комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области |
|  | Проведение обучающего семинара для государственных служащих субъекта Российской Федерации (технологическое обеспечение, использование СМЭВа), по согласованию с Минкомсвязью России | До 27.06.2011 | Отчет о проведении обучающего семинара государственных гражданских служащих, представленный Губернатору области | - Комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области; - ОМСУ; - ОИВ |
|  | Проведение обучающего семинара для государственных служащих субъекта Российской Федерации (методическое обеспечение) | До 27.06.2011 | Отчет о проведении обучающего семинара государственных гражданских служащих, представленный Губернатору области | Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области - ОМСУ; - ОИВ |
| Информационное сопровождение предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Разработка плана мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ | До 27.06.2011 | План мероприятий | Комитет общественных связей и средств массовой информации администрации области |
|  | Реализация плана мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ | На протяжении всего периода перехода на межведомственное (межуровневое) взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения, представленные Губернатору области | Комитет общественных связей и средств массовой информации администрации области |
| Финансовое обеспечение выполнения требований Закона № 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия |
|  | Расчет затрат, необходимых для выполнения требований Закона № 210-ФЗ, в части организации межведомственного взаимодействия | До 17.06.2011 | Доклад, представленный Губернатору области | - Комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области |
| Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Мониторинг реализации проекта в 2011 году (контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей) | IV квартал 2011 года | Доклад о выполнении требований Закона № 210-ФЗ во Владимирской области, представленный Губернатору области и в Минэкономразвития России | Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области |
| 24. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | IV квартал 2011 года | Доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому ОИВ и каждому муниципальному образованию, представленный Губернатору области и в Минэкономразвития России | Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области |
| 25. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта в 2012 году | IV квартал 2011 года | Распоряжение Губернатора области | Комитет по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области |

* Организации и органы власти не входящие в структуру администрации Владимирской области привлекаются к выполнению предусмотренных мероприятий по согласованию.

# Footnotes

Сроки реализации мероприятий определяются высшим государственным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно с учетом того, что к 1 июля 2011 г. должно быть обеспечено межведомственное информационное взаимодействие в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Далее - ОИВ

Далее – перечень первоочередных государственных услуг

Далее - ОМСУ